项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：联合接访中心运行费

主管部门：内蒙古自治区信访局部门

年月日

（盖章）

2023年联合接访中心运行费项目

绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

随着信息化的推进，建立和完善网上信访工作体系，利用现代信息技术手段，实现接访工作的数字化、智能化，以提高工作效率和服务水平，更好地服务公众，保障联合接访大楼基本运行维护。

- 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：2011年自治区政府领导批示，自2012年起列入预算，对联合接访中心办公大楼进行物业维护，维持办公大楼正常运转，促进应急机制健全性，保障办公顺利进行。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

- 绩效自评工作情况

- （一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数199.00万元，其中：财政拨款199.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数218.72万元，其中：财政拨款218.72万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数198.96万元，其中：财政拨款198.96万元，其他资金0.00万元。

- （三）项目资金产出情况

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面和成本指标方面均达到了预计目标。项目对联合接访中心办公大楼进行了物业维护，保障了办公大楼干净整洁，提高了工作人员工作环境；维持了办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转，确保了联合接访工作顺利开展；同时选择了有资质的物业管理公司并对其相关工作人员进行培训考核，提高了安保人员素质，保证了办公大楼的财产安全。

（四）项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

- 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1）物业服务人次，目标值等于30人次，实际完成30人次，分值10，得分10。

2）办公楼全年正常运行时长，目标值等于365天，实际完成365天，分值5，得分5。

3）物业管理覆盖面积，目标值等于10500平米，实际完成10500平米，分值5，得分5。

2、质量指标

4）物业管理合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

5）物业人员培训合格率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值3，得分3。

6）绿化保洁工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

7）保安工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

8）维修维护工作合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

3、时效指标

9）设备维修维护响应时间，目标值小于30分钟，实际完成30分钟，分值5，得分5。

10）物业管理服务工作按时完成率，目标值等于365天，实际完成365天，分值3，得分3。

11）物业费用支付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

12）项目总成本，目标值等于199万元，实际完成198.96万元，分值5，得分5。

13）物业总成本，目标值小于等于199万元，实际完成138.84万元，分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

14）此项经费合理使用为社会经济贡献力量，目标值贡献，实际完成贡献，分值3，得分3。

6、社会效益

15）物业管理覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

16）物业管理符合行业标准及技术标准确保工作顺利开展，目标值优，实际完成优，分值7，得分7。

7、生态效益

17）物业开展绿化完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

8、可持续影响

18）促进应急机制健全性保障办公顺利进行正常运转，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19）在职人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成98%，分值5，得分5。

20）第三方服务单位满意度，目标值大于等于90%，实际完成99%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.10分，等级为A。

- 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好项目工作，对项目指标进行细化，切实落实好上级政策要求。加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

（二）措施及办法

强化预算编制工作，完善相关制度、提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量；加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

内蒙古自治区信访局

2024年4月7日