项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：信访经费

主管部门：内蒙古自治区信访局部门

年月日

（盖章）

2023年信访经费项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治化、信息化。

- 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治化、信息化。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

- 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数304.76万元，其中：财政拨款304.76万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数325.18万元，其中：财政拨款325.18万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数300.23万元，其中：财政拨款300.23万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面均达到了预计目标。项目实际支出成本未超过计划总成本，但由于年初成本指标设定时针对性不足，导致自评指标衡量不够准确。项目实际总体执行情况较好。可以达到年初目标，认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治化、信息化。

（四）项目资金管理情况。

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

- 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1）公务用车使用次数，目标值大于等于1000次，实际完成1000次，分值6.25，得分6.25。

2）办公楼全年正常运营时长，目标值大于等于300天，实际完成365天，分值6.25，得分6.25。

2、质量指标

3）会议出勤率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值6.25，得分6.25。

4）设备无故障率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值6.25，得分6.25。

3、时效指标

5）公务用车平均使用时长，目标值大于等于18分钟，实际完成18分钟，分值6.25，得分6.25。

6）合同支付及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值6.25，得分6.25。

4、成本指标

7）印刷费用标准，目标值小于等于30万元，实际完成29.81万元，分值6.25，得分6.25。

8）修缮费用支出，目标值小于等于20万元，实际完成31.45万元，分值6.25，得分2.67。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

9）购置设备合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

10）职工工资发放率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6、社会效益

11）设备设施完好率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值15，得分15。

12）物业管理服务检查频率、范围覆盖率，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

7、生态效益

13）办公楼空气达标率，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

8、可持续影响

14）提高政策知晓率，目标值等于优，实际完成优，分值5，得分5。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15）培训人员满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.95分，等级为A。

- 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

修缮费用支出指标值设置小于等于20万元，实际花费31.45万元，根据比例扣3.58分，得2.67分，应合理规划修缮成本。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好项目工作，对项目指标进行细化，切实落实好上级政策要求。加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

（二）措施及办法

在制定预算时，应该尽可能全面地考虑所有的成本，包括直接成本和间接成本。此外，还应该考虑到可能的价格波动和其他风险因素。

要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

内蒙古自治区信访局

2024年4月7日