项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：万里大造林善后资产处置经费

主管部门：内蒙古自治区信访局部门

年月日

（盖章）

2023年万里大造林善后资产处置经费项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

保障万里大造林善后办公室各项工作开展；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。

- 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：保障万里大造林善后办公室各项工作开展；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

- 绩效自评工作情况

- （一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数240.00万元，其中：财政拨款240.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数264.70万元，其中：财政拨款264.70万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数259.44万元，其中：财政拨款259.44万元，其他资金0.00万元。

- （三）项目资金产出情况

万里大造林善后资产处理经费为保障万里大造林善后资产工作的正常开展，在此过程产生的各项支出。做好设案人员来信、来电、来访等接待工作；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。其中，办公费9.90万元、印刷费2.69万元，邮电费2.50万元，差旅费14.02万元，会议费3.22万元，培训费2.53万元，劳务费210.48万元，委托业务费2.54万元，公务用车运行维护费6.34万元，办公设备购置5.22万元。项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面均达到了预计目标。实际成本未超全年计划成本预算值。

（四）项目资金管理情况。

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

- 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1）举办会议次数，目标值小于等于1次，实际完成1次，分值2.5，得分2.5。

2）参与会议人数，目标值大于等于140人，实际完成39人，分值2.5，得分0.70。

3）购买专业人员服务人员次数，目标值等于10人，实际完成10人，分值2.5，得分2.5。

2、质量指标

4）法律顾问资质达标率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。

5）信访举报事件办结率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。

6）重点信访事项化解率，目标值等于90%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。

7）设备验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。

8）委托第三方服务工作完成率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

9）会议出勤率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

10）提高信访工作处理效率，目标值优，实际完成优，分值2.5，得分2.5。

3、时效指标

11）第三方费用支付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

12）设备维修维护响应时间，目标值小于等于30分钟，实际完成小于30分钟，分值3，得分3。

13）**会议会期，目标值小于等于一天，实际完成关于研究善后办工作组前往东部三盟市调研处理有关问题会议开会时间小于1天，分值3，得分3。

14）信访事项按时办结率，目标值大于等于92%，实际完成100%，分值3，得分3。

4、成本指标

15）会议室租金，目标值大于等于0.60万元，实际完成1.40万元，分值3，得分3。

16）设备购置成本，目标值等于4万元，实际完成5.22万元，分值3，得分2.09。

17）委托业务费劳务费，目标值等于160万元，实际完成213.02万元，分值3，得分2.01。

18）差旅费，目标值小于等于28元，实际完成140,183.09元，分值3，得分0。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

19）信访事项化解公开率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值4，得分4。

20）职工工资发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

6、社会效益

21）合理处置拍卖资产有效提高资产利用率，等于92%，实际完成92%，分值4，得分4。

22）公车运行监控情况，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

22）提高聘用制人员的工作积极性，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

23）改善公务用车原使用状态，促使其替换更新率，目标值优，实际完成优，分值4，得分4。

7、可持续影响

24）加强信访法制宣传引导依法表达诉求，目标值优，实际完成优，分值4，得分4。

（三）满意度指标完成情况

8、服务对象满意度

25）服务对象满意度指标，目标值大于等于95%，实际完成96%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.10分，等级为A。

- 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

参与会议人数指标值设置大于等于140人，实际参与人数39人，根据比例扣1.80分，得0.70分；设备购置成本指标值设置等于4万元，实际完成2.09万元，根据比例扣0.91分，得2.09分；委托业务费劳务费指标值设置等于160万元，实际完成213.02万元，根据比例扣0.99分，得2.01分；差旅费指标值设置小于等于28元，实际完成140,183.19元，根据比例扣3分，得0分，应合理规划参会人数。设备购置成本、委托业务费劳务费和差旅费超预算可能缺乏有效的成本控制机制，导致费用超出预算。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好项目工作，对项目指标进行细化，切实落实好上级政策要求。加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

（二）措施及办法

通过合理的会议策划、明确的议程设置、充足的会议准备，提高会议的效率和效果。支付委托业务费和劳务费时，应建立有效的成本控制机制，如已设定预算金额，应实施定期的成本控制，以确保费用不超预算。

要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

内蒙古自治区信访局

2024年4月7日